## PL01-Thu NSH
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
THANH TRA TỈNH
PHỤ LỤC 01: SỐ LIỆU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỊ XÃ KINH MÔN NĂM 2023
(Kèm theo Kết luận thanh tra số: /KL-TTr ngày /8/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh)
Đvt: Đồng
STT | Nội dung | Dự toán giao đầu năm |  | Thực hiện | So sánh (%)
|  | UBND tỉnh giao | HĐND thị xã quyết định |  | Thực hiện/ UBND tỉnh giao | Thực hiện/ HĐND thị xã QĐ
| TỔNG SỐ (A+B+C+D+E) | 660888000000 | 660888000000 | 1254393017673 | 189.8% | 189.8%
A | THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 217092000000 | 217092000000 | 280259509303 | 129.1% | 129.1%
I | Thu theo kế hoạch | 217092000000 | 217092000000 | 275860759303 | 127.1% | 127.1%
1 | Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý | 1564000000 | 1564000000 | 1243784075 | 79.53% | 79.53%
- | Thuế giá trị gia tăng | 1464000000 | 1464000000 | 974465526 | 66.56% | 66.56%
- | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 100000000 | 100000000 | 269318549 | 269.3% | 269.3%
2 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 90096000000 | 90096000000 | 113507519548 | 126% | 126%
- | Thuế giá trị gia tăng | 59336000000 | 59336000000 | 83587639346 | 140.9% | 140.9%
- | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 29200000000 | 29200000000 | 28927363204 | 99.07% | 99.07%
- | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 0 | 0 | 12367779
- | Thuế tài nguyên | 1560000000 | 1560000000 | 980149219 | 62.83% | 62.83%
3 | Lệ phí trước bạ | 31410000000 | 31410000000 | 35367213720 | 112.6% | 112.6%
4 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 0 | 0 | 0
5 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 791000000 | 791000000 | 3728598901 | 471.4% | 471.4%
6 | Thuế thu nhập cá nhân | 8050000000 | 8050000000 | 10220913938 | 127% | 127%
7 | Phí, lệ phí | 4000000000 | 4000000000 | 19481814980 | 487% | 487%
8 | Tiền sử dụng đất | 51250000000 | 51250000000 | 62805831760 | 122.5% | 122.5%
9 | Thu tiền thuê đất, mặt nước | 24580000000 | 24580000000 | 24482256565 | 99.6% | 99.6%
10 | Thu khác ngân sách | 3600000000 | 3600000000 | 3445368909 | 95.7% | 95.7%
11 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | 1751000000 | 1751000000 | 1577456907 | 90.09% | 90.09%
II | Thu Hải quan | 0 | 0 | 0
III | Thu viện trợ | 0 | 0 | 0
IV | Các khoản huy động, đóng góp | 0 | 0 | 4398750000
B | THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH | 369362000000 | 369362000000 | 587029550417 | 158.9% | 158.9%
I | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 369362000000 | 369362000000 | 586861619306 | 158.9% | 158.9%
1 | Bổ sung cân đối | 369362000000 | 369362000000 | 475346164556 | 128.7% | 128.7%
2 | Bổ sung có mục tiêu | 0 | 0 | 111515454750
II | Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên | 0 | 0 | 167931111
C | THU CHUYỂN NGUỒN | 0 | 0 | 310251415124
D | THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH | 0 | 0 | 2418542829
E | CÁC KHOẢN GHI THU | 74434000000 | 74434000000 | 74434000000 | 100% | 100%
- | Ghi thu nhà đầu tư ứng trước GPMB (thuê đất) | 4045000000 | 4045000000 | 4045000000 | 100% | 100%
- | Ghi thu nhà đầu tư ứng trước GPMB (tiền sử dụng đất) | 70389000000 | 70389000000 | 70389000000 | 100% | 100%

## PL02-Chi NSH
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
THANH TRA TỈNH
PHỤ LỤC 02: SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ KINH MÔN NĂM 2023
(Kèm theo Kết luận thanh tra số: /KL-TTr ngày /8/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh)
Đvt: Đồng
STT | Nội dung chi | Dự toán |  | Thực hiện | So sánh (%)
|  | UBND tỉnh giao | HĐND thị xã quyết định |  | Thực hiện/ UBND tỉnh giao | Thực hiện/ HĐND thị xã QĐ
| TỔNG SỐ (A+B+C+D+E) | 660888000000 | 660888000000 | 1249148780066 | 189% | 189%
A | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH | 586454000000 | 586454000000 | 967899375355 | 165% | 165%
I | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | 70458000000 | 70458000000 | 186823483985 | 265.2% | 265.2%
1 | Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực | 70458000000 | 70458000000 | 186823483985 | 265.2% | 265.2%
1.1 | Chi quốc phòng | 0 | 0 | 2486486287
1.2 | Chi an ninh | 0 | 0 | 0
1.3 | Chi Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề | 0 | 0 | 0
1.4 | Chi Văn hóa thông tin | 0 | 0 | 91419533432
1.5 | Chi Phát thanh, truyền hình | 0 | 0 | 0
1.6 | Chi Thể dục thể thao | 0 | 0 | 0
1.7 | Chi sự nghiệp môi trường | 0 | 0 | 0
1.8 | Chi sự nghiệp kinh tế | 0 | 0 | 65018794266
| Trong đó: + Chi quy hoạch | 0 | 0 | 0
| + Sự nghiệp giao thông | 0 | 0 | 21215248563
| + Sự nghiệp nông nghiệp | 0 | 0 | 260615500
| + Sự nghiệp kinh tế | 0 | 0 | 0
1.9 | Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 0 | 0 | 27898670000
1.10 | Chi Bảo đảm xã hội | 0 | 0 | 0
1.11 | Chi ngành, lĩnh vực khác (Y tế) | 0 | 0 | 0
2 | Chi đầu tư phát triển khác | 0 | 0 | 0
II | CHI THƯỜNG XUYÊN | 503467000000 | 503467000000 | 558839328772 | 111% | 111%
1 | Chi quốc phòng | 5069000000 | 5069000000 | 6024700000 | 118.9% | 118.9%
2 | Chi an ninh | 2496000000 | 2496000000 | 3292505000 | 131.9% | 131.9%
3 | Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 345870000000 | 345870000000 | 378605215562 | 109.5% | 109.5%
4 | Chi Văn hóa thông tin | 2874000000 | 2874000000 | 4653399500 | 161.9% | 161.9%
5 | Chi Phát thanh, truyền hình | 1918000000 | 1918000000 | 1827000000 | 95.26% | 95.26%
6 | Chi sự nghiệp y tế | 496000000 | 496000000 | 449626000 | 90.65% | 90.65%
7 | Chi sự nghiệp môi trường | 0 | 0 | 2184174000
8 | Chi sự nghiệp kinh tế | 54217000000 | 54217000000 | 49334247488 | 90.99% | 90.99%
| Trong đó: + Chi quy hoạch | 0 | 0 | 0
| + Sự nghiệp giao thông | 4347000000 | 4347000000 | 4021111705 | 92.5% | 92.5%
| + Sự nghiệp NN, PC lụt bão | 7979000000 | 7979000000 | 8788003000 | 110.1% | 110.1%
| + Sự nghiệp kinh tế khác | 41891000000 | 41891000000 | 0
9 | Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 35929000000 | 35929000000 | 55728904528 | 155.1% | 155.1%
| Trong đó: + Quản lý HCNN | 18987000000 | 18987000000 | 33487390528 | 176.4% | 176.4%
| + Khối Đảng | 10480000000 | 10480000000 | 15653079000 | 149.4% | 149.4%
| + Đoàn thể | 6462000000 | 6462000000 | 6588435000 | 102% | 102%
10 | Chi bảo đảm xã hội | 54201000000 | 54201000000 | 53678399306 | 99.04% | 99.04%
11 | Chi khác | 397000000 | 397000000 | 3061157388 | 771.1% | 771.1%
III | DỰ PHÒNG | 12529000000 | 12529000000 | 0
IV | CHI CHUYỂN NGUỒN | 0 | 0 | 222236562598
V | CHI BS MỤC TIÊU TỪ NS TỈNH | 0 | 0 | 0
VI | CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG (NTM) | 0 | 0 | 0
B | CHI CHUYỂN GIAO | 0 | 0 | 203288521711
I | CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI | 0 | 0 | 203288521711
1 | Bổ sung cân đối | 0 | 0 | 106379000000
2 | Bổ sung có mục tiêu | 0 | 0 | 96909521711
II | CHI HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG KHÁC | 0 | 0 | 0
C | CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN | 0 | 0 | 3526883000
D | CÁC KHOẢN GHI THU - GHI CHI | 74434000000 | 74434000000 | 74434000000 | 100% | 100%
- | Ghi thu nhà đầu tư ứng trước GPMB (thuê đất) | 4045000000 | 4045000000 | 4045000000 | 100% | 100%
- | Ghi thu nhà đầu tư ứng trước GPMB (tiền sử dụng đất) | 0 | 0 | 70389000000

## PL03-XDCB
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
THANH TRA TỈNH
PHỤ LỤC 03: TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIỆM THU, QUYẾT TOÁN
(Kèm theo Kết luận thanh tra số: /KL-TTr ngày /8/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh)
Đvt: Đồng
TT | Tên dự án, công trình | Số liệu quyết toán hoặc nghiệm thu, xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành được thanh tra | Số liệu quyết toán hoặc nghiệm thu, xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành sau thanh tra | Chi phí xây dựng nghiệm thu, quyết toán sai tăng |  |  | Tính sai tăng thuế GTGT trong chi phí QLDA (công trình QT A-B); chi phí KTCB khác (công trình phê duyệt QT) | Số liệu thanh toán chi phí xây dựng đến thời điểm thanh tra | Kiến nghị xử lý về kinh tế |  |  |  |  | Số liệu nợ đọng đến thời điểm thanh tra |  | Tình hình nghiệm thu, quyết toán
|  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Thu hồi về Thanh tra tỉnh (công trình đã phê duyệt QT) | Kiến nghị giảm giá trị nghiệm thu, quyết toán
[5 empty] | TK tính sai về KL, áp dụng sai ĐM, ĐG | Nghiệm thu KL không đúng theo thực tế thi công hoặc không đủ hồ sơ làm căn cứ để thanh toán |  |  |  | Tổng giá trị giảm quyết toán | Bao gồm: |  | Trong đó, kiến nghị thu hồi về Thanh tra tỉnh do thanh toán vượt so với giá trị QT sau thanh tra | Chi phí XD còn nợ đọng so với số liệu sau thanh tra | Tỷ lệ nợ đọng chi phí XD (%)
[11 empty] | Chi phí xây dựng | Chi phí QLDA
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(6)+(7) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)=(12)+(13 | (12) | (13) | (14) | (15)=(4)-(9) (Giá trị >0) | (16)= (15)/(4) % | (17)
A | BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊ XÃ KINH MÔN | 109904221000 | 107028867000 | 2777664000 | 2589519000 | 188145000 | 97690000 | 107552516000 | 1641908000 | 1233446000 | 1233446000 | 0 | 429240000 | 1547445000
1 | Cải tạo, nâng cấp đường nối trung tâm phường Duy Tân đi Tân Dân và Khu di tích Nhẫm Dương | 19251351000 | 18839847000 | 411504000 | 411504000 | 0 | 0 | 19229750000 | 0 | 411504000 | 411504000 | 0 | 389903000 | 0 | 0 | QT A-B
2 | Cải tạo, nâng cấp đường ĐH05 (Giai đoạn 2) | 12495568000 | 12440204000 | 55364000 | 52869000 | 2495000 | 0 | 12386058000 | 0 | 55364000 | 55364000 | 0 | 0 | 54146000 | 0.43525 | QT A-B
3 | Xây dựng Nhà tang lễ thị xã Kinh Môn | 10298468000 | 10183784000 | 114684000 | 114684000 | 0 | 0 | 10183784000 | 0 | 114684000 | 114684000 | 0 | 0 | 0 | 0 | QT A-B
4 | Xây dựng Nhà làm việc một cửa thị xã Kinh Môn | 24549641000 | 24498214000 | 51427000 | 22252000 | 29175000 | 0 | 24537551000 | 0 | 51427000 | 51427000 | 0 | 39337000 | 0 | 0 | QT A-B
5 | Xây dựng Nhà khách thị ủy Kinh Môn | 12860044000 | 12748383000 | 111661000 | 111661000 | 0 | 0 | 12726999000 | 0 | 111661000 | 111661000 | 0 | 0 | 21384000 | 0.16774 | QT A-B
6 | Cải tạo hệ thống rãnh thoát nước, block, vỉa hè, cây xanh đường Thanh Niên (đoạn từ đường 389 đến ngã ba đường lên cầu Dinh) | 6532748000 | 6395477000 | 137271000 | 106210000 | 31061000 | 0 | 5651913000 | 0 | 137271000 | 137271000 | 0 | 0 | 743564000 | 11.6264 | QT A-B
7 | Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, đoạn từ ngã 4 thôn Hà Tràng đến cụm công nghiệp Thăng Long | 6732640000 | 6705885000 | 26755000 | 23708000 | 3047000 | 0 | 6396008000 | 0 | 26755000 | 26755000 | 0 | 0 | 309877000 | 4.621 | QT A-B
8 | Nạo vét, gia cố bờ kênh Phùng Khắc, đoạn K4-K7+600 (xã Hiệp Hòa và xã Thượng Quận) | 1922376000 | 1597596000 | 324780000 | 202413000 | 122367000 | 0 | 1179122000 | 0 | 324780000 | 324780000 | 0 | 0 | 418474000 | 26.194 | QT A-B
9 | Hạng mục Di chuyển đường ống dẫn dầu công trình Khu liên hợp thể thao thị xã Kinh Môn | 15261385000 | 13619477000 | 1544218000 | 1544218000 | 0 | 97690000 | 15261331000 | 1641908000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đã phê duyệt QT
B | PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THỊ XÃ KINH MÔN | 30974742016 | 29338552598 | 1636189418 | 1025172708 | 611016710 | 48127246 | 30974742016 | 0 | 1684316664 | 1636189418 | 48127246 | 1684316664 | 0 | 0
1 | Sửa chữa đảo giao thông Long Xuyên, đảo giao thông ngã ba Hiệp An, cột điện tử ngã tư Hiệp Sơn và bổ sung hệ thống điện trang trí tuyến đường Trần Hưng Đạo, thị xã Kinh Môn | 11890321098 | 11322366133 | 567954965 | 346095000 | 221859965 | 24561604 | 11890321098 | 0 | 592516569 | 567954965 | 24561604 | 592516569 | 0 | 0 | QT A-B
2 | Dịch vụ chăm sóc cây xanh trên địa bàn thị xã Kinh Môn năm 2023 | 2039275000 | 1969650632 | 69624368 | 69624368 | 0 | 0 | 2039275000 | 0 | 69624368 | 69624368 | 0 | 69624368 | 0 | 0 | QT A-B
3 | Sửa chữa thay thế hệ thống đường dây, bóng đèn cháy các tuyến điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thị xã | 981677000 | 828392746 | 153284254 | 153284254 | 0 | 2109514 | 981677000 | 0 | 155393768 | 153284254 | 2109514 | 155393768 | 0 | 0 | QT A-B
4 | Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng phường Thất Hùng thị xã Kinh Môn | 1971153043 | 1836091971 | 135061072 | 19527125 | 115533947 | 4271272 | 1971153043 | 0 | 139332344 | 135061072 | 4271272 | 139332344 | 0 | 0 | QT A-B
5 | Dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thị xã Kinh Môn năm 2023 | 2036728000 | 2036728000 | 0 | 0 |  | 0 | 2036728000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QT A-B
6 | Sửa chữa hệ thống an toàn giao thông tại các điểm đầu nối đường xã, thôn với đường huyện trên địa bàn thị xã, lắp đặt bổ sung các biển an toàn giao thông, xây dựng cột Km, cột H trên các tuyến đường thị xã quản lý | 996928000 | 966147039 | 30780961 | 0 | 30780961 | 0 | 996928000 | 0 | 30780961 | 30780961 | 0 | 30780961 | 0 | 0 | QT A-B
7 | Sửa chữa hệ thống chiếu sáng, trồng bổ sung cây xanh vỉa hè và cải tạo vườn hoa KDC Hiệp An, thị xã Kinh Môn | 987358000 | 952445960 | 34912040 | 0 | 34912040 | 2607118 | 987358000 | 0 | 37519158 | 34912040 | 2607118 | 37519158 | 0 | 0 | QT A-B
8 | Dịch vụ chăm sóc cây xanh, vệ sinh vỉa hè, đường phố, duy trì hệ thống chiếu sáng KDC phía Đông phường An Phụ, thị xã Kinh Môn | 794514226 | 794514226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794514226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QT A-B
9 | Sửa chữa cổng chào Long Xuyên, cổng chào Minh Tân thị xã Kinh Môn | 2212752158 | 1837248269 | 375503889 | 375503889 | 0 | 4924590 | 2212752158 | 0 | 380428479 | 375503889 | 4924590 | 380428479 | 0 | 0 | QT A-B
10 | Sửa chữa mặt đường Đoạn Km2+800 - Km3+953 đường huyện ĐH 06 | 3299431000 | 3091016508 | 208414492 | 19063560 | 189350932 | 7583096 | 3299431000 | 0 | 215997588 | 208414492 | 7583096 | 215997588 | 0 | 0 | QT A-B
11 | Sửa chữa rãnh thoát nước, Block, vỉa hè, rãnh tam giác đường ĐH 02 - đường Vạn Đức (đoạn từ QL17 đến Bệnh viện Nhị Chiểu) | 783656491 | 765077626 | 18578865 | 0 | 18578865 | 2070052 | 783656491 | 0 | 20648917 | 18578865 | 2070052 | 20648917 | 0 | 0 | QT A-B
12 | Sửa chữa mặt đường ĐH 03 (đoạn từ Nghĩa trang liệt sỹ đến khu vực ngã ba đường vào KDC Hạ Chiểu), phường Minh Tân | 2980948000 | 2938873488 | 42074512 | 42074512 | 0 | 0 | 2980948000 | 0 | 42074512 | 42074512 | 0 | 42074512 | 0 | 0 | QT A-B
C | UBND CÁC PHƯỜNG, XÃ | 49864654000 | 48902981598 | 961672402 | 172904000 | 788768402 | 126132610 | 34140816000 | 0 | 1087805012 | 961672402 | 126132610 | 27486759 | 14778502598
I | UBND phường Minh Tân | 9317798000 | 8999924000 | 317874000 | 0 | 317874000 | 15122909 | 8746235000 | 0 | 332996909 | 317874000 | 15122909 | 0 | 253689000
1 | Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 4 phòng Trường Tiểu học Minh Tân | 3611994000 | 3572503000 | 39491000 | 0 | 39491000 | 0 | 3532371000 | 0 | 39491000 | 39491000 | 0 | 0 | 40132000 | 1.1234 | QT A-B
2 | Cải tạo mở rộng lòng đường, làm lại rãnh thoát nước tuyến phố Bích Nhôi, vườn Cam phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn | 5705804000 | 5427421000 | 278383000 | 0 | 278383000 | 15122909 | 5213864000 | 0 | 293505909 | 278383000 | 15122909 | 0 | 213557000 | 3.9348 | QT A-B
II | UBND phường Hiến Thành | 2196732000 | 2173341000 | 23391000 | 23391000 | 0 | 6454759 | 2000000000 | 0 | 29845759 | 23391000 | 6454759 | 6454759 | 173341000
3 | Cải tạo nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường Tiểu học Hiến Thành, thị xã Kinh Môn | 2196732000 | 2173341000 | 23391000 | 23391000 | 0 | 6454759 | 2000000000 | 0 | 29845759 | 23391000 | 6454759 | 6454759 | 173341000 | 7.9758 | QT A-B
III | UBND phường An Sinh | 5085642000 | 4971321518 | 114320482 | 0 | 114320482 | 14294942 | 1000000000 | 0 | 128615424 | 114320482 | 14294942 | 0 | 3971321518
4 | Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các điểm dân cư mới phường An Sinh | 5085642000 | 4971321518 | 114320482 | 0 | 114320482 | 14294942 | 1000000000 | 0 | 128615424 | 114320482 | 14294942 | 0 | 3971321518 | 79.8846 | QT A-B
IV | UBND phường Thái Thịnh | 2482285000 | 2435188080 | 47096920 | 0 | 47096920 | 6488000 | 0 | 0 | 53584920 | 47096920 | 6488000 | 0 | 2435188080
5 | Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới Đìa Đình - Khu dân cư Nhất Sơn | 2482285000 | 2435188080 | 47096920 | 0 | 47096920 | 6488000 | 0 | 0 | 53584920 | 47096920 | 6488000 | 0 | 2435188080 | 100 | QT A-B
V | UBND phường An Phụ | 3372418000 | 3255248000 | 117170000 | 0 | 117170000 | 4052000 | 3189942000 | 0 | 121222000 | 117170000 | 4052000 | 0 | 65306000
6 | Các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non An Phụ (Điểm Huề Trì), thị xã Kinh Môn | 1703012000 | 1668992000 | 34020000 | 0 | 34020000 | 0 | 1617538000 | 0 | 34020000 | 34020000 | 0 | 0 | 51454000 | 3.0829 | QT A-B
7 | Các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học An Phụ (Điểm Tân An), thị xã Kinh Môn | 1669406000 | 1586256000 | 83150000 | 0 | 83150000 | 4052000 | 1572404000 | 0 | 87202000 | 83150000 | 4052000 | 0 | 13852000 | 0.87325 | QT A-B
VI | UBND phường Hiệp An | 4244956000 | 4167112000 | 77844000 | 51507000 | 26337000 | 11501000 | 874106000 | 0 | 89345000 | 77844000 | 11501000 | 0 | 3293006000
8 | Xây dựng điểm dân cư số 13 Khu dân cư Lưu Thượng 2, phường Hiệp An | 1829940000 | 1777331000 | 52609000 | 26272000 | 26337000 | 4956000 | 874106000 | 0 | 57565000 | 52609000 | 4956000 | 0 | 903225000 | 50.8192 | QT A-B
9 | Xây dựng Nhà làm việc 1 tầng 8 phòng, cải tạo sửa chữa nhà làm việc 2 tầng 8 phòng và khuôn viên Trạm Y tế phường Hiệp An | 2415016000 | 2389781000 | 25235000 | 25235000 | 0 | 6545000 | 0 | 0 | 31780000 | 25235000 | 6545000 | 0 | 2389781000 | 100 | QT A-B
VII | UBND xã Minh Hòa | 1970797000 | 1905676000 | 65121000 | 5282000 | 59839000 | 4695000 | 1894944000 | 0 | 69816000 | 65121000 | 4695000 | 21032000 | 27069000
10 | Trường Tiểu học Minh Hòa, hạng mục Nhà đa năng và hạng mục phụ trợ | 855427000 | 839724000 | 15703000 | 5282000 | 10421000 | 2184000 | 812655000 |  | 17887000 | 15703000 | 2184000 | 2184000 | 27069000 | 3.2236 | QT A-B
11 | Chống sạt lở mái taluy đường giao thông xã Minh Hòa | 1115370000 | 1065952000 | 49418000 | 0 | 49418000 | 2511000 | 1082289000 |  | 51929000 | 49418000 | 2511000 | 18848000 | 0 | 0 | QT A-B
VIII | UBND xã Lạc Long | 10512072000 | 10409336000 | 102736000 | 68019000 | 34717000 | 31517000 | 7578029000 | 0 | 134253000 | 102736000 | 31517000 | 0 | 2831307000
12 | Sửa chữa, nâng cấp Trường Mầm non xã Lạc Long, hạng mục: Nhà hiệu bộ + Nhà lớp học, Nhà bếp, sân, phá dỡ các hạng mục phụ trợ | 5209489000 | 5160910000 | 48579000 | 39128000 | 9451000 | 15638000 | 3578029000 |  | 64217000 | 48579000 | 15638000 | 0 | 1582881000 | 30.6706 | QT A-B
13 | Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học xã Lạc Long, hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng, Nhà đa năng và sân trường tiểu học | 5302583000 | 5248426000 | 54157000 | 28891000 | 25266000 | 15879000 | 4000000000 |  | 70036000 | 54157000 | 15879000 | 0 | 1248426000 | 23.7867 | QT A-B
IX | UBND xã Thượng Quận | 10681954000 | 10585835000 | 96119000 | 24705000 | 71414000 | 32007000 | 8857560000 | 0 | 128126000 | 96119000 | 32007000 | 0 | 1728275000
14 | Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường Mầm non Thượng Quận, thị xã Kinh Môn | 9780134000 | 9700673000 | 79461000 | 8047000 | 71414000 | 30069000 | 8057560000 |  | 109530000 | 79461000 | 30069000 | 0 | 1643113000 | 16.9381 | QT A-B
15 | Cải tạo, sửa chữa sân Trường Mầm non Thượng Quận, thị xã Kinh Môn | 901820000 | 885162000 | 16658000 | 16658000 | 0 | 1938000 | 800000000 |  | 18596000 | 16658000 | 1938000 | 0 | 85162000 | 9.6211 | QT A-B
| TỔNG CỘNG | 190743617016 | 185270401196 | 5375525820 | 3787595708 | 1587930112 | 271949856 | 172668074016 | 1641908000 | 4005567676 | 3831307820 | 174259856 | 2141043423 | 16325947598
(DS này có 36 dự án, công trình)